## Slide 1: Titre du projet
Nom et fonction du présentateur
Nom de la direction porteuse du projet

## Slide 2: Retour sur le projet
Raison d’être du projet
Quelle était la problématique?
Quels faits ou données indiquaient qu'il y a un besoin ou un problème?
Quel était le niveau d’importance et/ou d’urgence du projet?
Le projet découlait-t-il d’une obligation légale, ministérielle ou normative?
Projet proposé
Ex. Le projet visait à distribuer des licences pour un nouveau logiciel, former les utilisateurs et évaluation l’impact de son utilisation.
Ex. Le projet visait à créer une nouvelle offre de service dans de nouveaux locaux avec une nouvelle équipe de travail.

## Slide 3: Atteinte de l’objectif
But
Ex. Augmenter l’accessibilité aux services de 1re ligne.
Ex. Favoriser l’attraction et la rétention du personnel.
Ex. Offrir aux usagers des services de qualité appuyée sur les meilleures pratiques.
Objectif
Ex. Implanter un nouveau logiciel auprès du personnel administratif d’ici le DATE.
Ex. Créer une nouvelle offre de service pouvant accueillir X volume de clientèle d’ici le DATE.
Ex. Héberger 50 nouveaux usagers au bâtiment X qui offrira des services X d’ici le DATE.
Évaluation de l’atteinte de l’objectif
Texte
Texte

## Slide 4: Bénéfices anticipés et réels
Retours des bénéficiaires du projet quant aux résultats obtenus
Texte
Texte
Bénéfice anticipé | Indicateur | Donnée de départ | Cible après projet | Résultat réel | Source de données | Explication du résultat
Ex. Augmentation du nombre de suivis par année | Nb de suivis par année | 200 suivis (fév. 2025) | 500 suivis (mai 2026) | 505 suivis (juin 2026) | Base de données | L’augmentation est liée à l’embauche d’un nouveau professionnel et à l’automatisation partielle de la prise de rendez-vous.
Ex. Diminution du temps d’attente | Temps d’attente (jours) | 20 jours (fév. 2025) | 30 jours (mai 2026) | 28 jours (juin 2026) | Base de données | L’implantation du nouveau système a réduit les délais, mais la demande a aussi augmenté.
Ex. Augmentation du taux de satisfaction | Taux de satisfaction | 45% (janv. 2025) | 60% (juin 2026) | 80% (juin 2026) | Sondage | La cible a été dépassée. Les usagers sont très satisfaits des changements.

## Slide 5: Respect des contraintes
Respect et écarts dans la portée
  Texte
  Texte
Respect et écarts dans l’échéancier
  Texte
  Texte
Respect et écarts dans le budget
  Texte
  Texte

## Slide 6: Analyse rétrospective Défis rencontrés
Défis rencontrés :
Texte
Texte

## Slide 7: Analyse rétrospective Leçons apprises et recommandations pour des futurs projets
Leçons apprises :
Texte
Texte
Recommandations pour des futurs projets :
Texte
Texte

## Slide 8: Analyse rétrospective Bons coups
Bons coups :
Texte
Texte

## Slide 9: Période de questions et commentaires

## Slide 10: Palette de couleurs
Texte | Texte | Texte | Texte | Texte | Texte | Texte
Texte | Texte | Texte | Texte | Texte | Texte | Texte