## Feuil1
Planification de la transition
* Lien vers les outils: N:\DPD\Gestionnaires\Comité Plan de transition\Nouveaux outils
| Outil Excel vous permettant de suivre, et cocher chacune des étapes de la transition, et ce, avec les différents responsables |  | Responsables |  |  |  |  | Échéancier
Tâches |  | Outils de transition à utiliser* | Coordonnateur | Chefs de programme | AA | CC ou SAC | Employé | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Tâches réalisées (à cocher) | Commentaires
PHASE 1: Avant de connaitre les modalités de transfert
1 | Mise à jour des PI, notes d’évolution | [5 empty] | X
2 | Faire le ménage du dossier informatique de l'usager et personnel | [5 empty] | X
3 | Coordonner la mise à jour des PI |  |  | X |  | X | X
4 | Compléter les références des usagers |  |  |  |  | X | X
5 | Prendre connaissance des outils de transition disponibles |  | X | X
6 | Faire connaitre et coordonner les étapes à venir aux équipes |  | X | X
7 | Compléter les appréciations de la contribution du personnel en place actuellement |  |  | X
8 | Obtenir la planification logistique des espaces |  | X |  |  |  |  | 2017-06-01: à convenir
9 | Identifier les documents pertinents au programme pour lecture aux nouveaux employés (en réunion d'équipe) | 2. Documents pertinents au programme pour le nouveau personnel |  | X
10 | Planifier les besoins de formation du personnel | 3. Tableau des besoins de formations par coordination
11 | S'assurer que les lieux d'interventions sont sécuritaires et fonctionnels |  |  | X
PHASE 2: À partir du moment où on connaît les modalités de transfert
12 | Mettre à la disposition l'outil clinico-administratif pour le personnel | 11. Aide mémoire administratif et clinique transition
13 | Compléter la fiche résumé de l'usager ou la note de transfert lorsque pertinent | 4. Fiche résumé de l'usager |  |  |  |  | X
14 | Effectuer le portrait des usagers des anciens UA3 vers les nouveaux UA3 | Tableau fourni par équipe SIPAD |  | X |  | X
15 | Organiser les nouvelles charges de cas clinico-administratives | 6. Charge de cas en DI-TSA |  | X |  | X
16 | Organiser les espaces de travail pour les nouvelles équipes |  |  | X
17 | Organiser les besoins de services techniques pour les nouvelles équipes | 7. Organisation besoins techniques |  | X | X
18 | Souligner la fin des équipes actuelles |  | X | X
19 | Établir une période de transfert du personnel et des usagers via rencontre comité interprogramme |  | X
20 | Préparer le jumelage avec l'accompagnateur (marrainage) | Voir outils numéro 9 |  | X
21 | Faire des lectures en lien avec sa nouvelle clientèle | [5 empty] | X
22 | Compléter la fiche du profil employé | 8. Fiche profil employé |  |  |  |  | X
23 | Compléter le tableau transfert du personnel et faire le lien avec les gestionnaires concernés | 1. Portrait du personnel |  | X
24 | Planifier les transferts dans les systèmes information clientèle | Chef mécanisme d'accès et d'information | X | [18 empty] | Modalités convenues par AAO
25 | Recueillir les préoccupations et les besoins de soutien de notre personnel (équipe ou individuel) |  |  | X
26 | Élaborer le plan de transfert des connaissances |  | X | X
27 | Élaborer un calendrier de rencontre d'équipe + supervisions |  |  | X
28 | Planifier les besoins en développement organisationnel / gestion du changement par coordinnation |  | X | X | [17 empty] | Leadership assumé par Mélanie Faucher
29 | S'assurer de la poursuite du développement professionnels du personnel |  |  | X
PHASE 3: Amorce de la réalisation de la transition
30 | S'assurer de la poursuite des services aux usagers |  | X | X | X | X | X
31 | Annoncer de la bascule à la clientèle en fonction de plan de communication | Plan de communication | X | X |  |  | X
32 | Accueillir les nouveaux intervenants au programme | 9. Processus d'intégration du personnel |  | X |  | X
33 | Accueillir les nouveaux usagers au programme (messages clés COMM) | [5 empty] | X | [14 empty] | En collaboration avec les communications
34 | S'assurer du relai des communications (message boîte vocale) |  |  | X |  | X | X
35 | Valider que les installations sont fonctionnelles |  |  | X
36 | Actualiser le plan de transfert des connaissances |  | X | X
37 | Actualiser le plan de soutien en développement organisationnel / gestion du changement par coordinnation |  | X | X | [17 empty] | En collaboration avec Mélanie Faucher
PHASE 4: Évaluation de la transition
38 | Évaluer la transition ( environ un mois après le transfert des intervenants) | 10. Suivi post-transition | X | X
C.C. | Coordonateur clinique
SAC | Spécialiste aux activités cliniques
AA | Agente administrative